Приложение к приказу  № 230от 30.08.2024г.

ПЛАН

мероприятий (дорожная карта) по подготовке и проведению итогового сочинения                                                  выпускников  11 класса    в 2024-2025 учебном году

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа администрации |  |  |  |
| 1 | Анализ результатов ГИА за 2023-2024учебный год по району. | Август 2024 г. | зам. директора по УВР |
| 2 | Знакомство с нормативно-правовыми документами, методическими рекомендациями по подготовке и проведению итогового сочинения, критериями оценивания. | Август-сентябрь, по мере поступления | зам. директора по УВР |
| 3 | Определение целей и задач проведения итогового сочинения в 2024-2025учебном году. | Август- сентябрь 2024 г. | зам. директора по УВР |
| 4 | Оформление документации, сопровождающей ГИА – 2025 выпускников 11 класса. | По мере поступления документов | зам. директора по УВР |
| 5 | Оформление информационных стендов по итоговому сочинению | Постоянно | зам. директора по УВР учитель – предметник, классный руководитель |
| 6 | Организация и проведение итогового сочинения | 04.12.2024 г. | зам. директора по УВР |
| 7 | Проведение инструктивных совещаний, родительских собраний, классных собраний, практикумов по организации, подготовке и проведению итогового сочинения | В течение 1 полугодия | зам. директора по УВР |
| 8 | Оформление аналитического материала по результатам проведения итогового сочинения | Декабрь 2024 г. | зам. директора по УВР |
| Работа учителей |  |  |  |
| 1 | Обобщение аналитического материала по результатам ГИА 2023-2024 учебного года | Август, сентябрь 2024г. | рук. ШМО, учитель-предметник |
| 2 | Знакомство с нормативно-правовыми документами, методическими рекомендациями по подготовке и проведению итогового сочинения, критериями оценивания | По мере поступления | учитель-предметник |
| 3 | Проведение консультаций, дополнительных занятий по подготовке к итоговому сочинению. Отслеживание посещения учащимися консультаций | Постоянно | учитель-предметник, классный руководитель |
| 4 | Отслеживание результатов подготовки к итоговому сочинению выпускников и отдельно выпускников, претендующих на медали (диагностические карты) | Постоянно | учитель-предметник |
| 5 | Проведение инструктажей по организации и проведению итогового сочинения, работа с бланками регистрации, бланками записей. | В течение 1 полугодия | классный руководитель, учитель-предметник |
| 6 | Участие в обучающих семинарах, организованных на муниципальном уровне | В течение 1 полугодия | учитель-предметник |
| 7 | Проведение пробного сочинения в школе. | Ноябрь 2024 | учитель-предметник |
| 8 | Анализ поведения пробного сочинения в школе | Ноябрь | учитель-предметник |
| 9 | Коррекционная работа по результатам пробного сочинения | Ноябрь | учитель-предметник |
| Работа с учащимися школы и родителями |  |  |  |
| 1 | Формирование базы данных выпускников школы, участвующих в итоговом сочинении | Октябрь-ноябрь 2024 | зам. директора по УВР |
| 2 | Посещение консультаций, дополнительных занятий учащимися по подготовке к итоговому сочинению | Постоянно | зам. директора по УВР. классный руководитель |
| 3 | Знакомство с нормативно-правовыми документами, методическими рекомендациями по подготовке и проведению итогового сочинения, критериями оценивания в 2024-2025 учебном году | По мере поступления | зам. директора по УВР |
| 4 | Проведение родительских собраний выпускников и родителей по вопросу организации и проведения итогового сочинения. | В течение года | зам. директора по УВР кл руководитель |
|  | Проведение классного часа по психологической подготовке к итоговому сочинению | Ноябрь | зам. директора по УВР, педагог-психолог |
| 5 | Проведение практикума с учащимися по заполнению бланков регистрации, бланков записи | Постоянно | учитель-предметник |
| 6 | Организованное участие в итоговом сочинении | 04.12.2024 | зам директора по УВР, учитель – предметник, |
| 7 | Доведение до сведения результатов пробного сочинения до родителей (законных представителей) | Ноябрь 2024 г. | учитель – предметник, классный руководитель |
| 8 | Проведение коррекционной работы по результатам пробного сочинения | Ноябрь, 2024 г. | учитель-предметник |